## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED NO DISTRITO TRÊS IRMÃS, POTREIRITO E VILA RICA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA RAINHA DOS APÓSTOLOS DO MUNICÍPIO DE VICENTINA | SINAPI - 04/2023 - Mato Grosso do Sul ORSE - 11/2022 - Sergipe | 25,18% | Não Desonerado: Horista: 115,44% Mensalista: 71,26%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 29.413,77 | 30,00% 8.824,13 | 40,00% 11.765,51 | 30,00% 8.824,13
2 | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS (CONSIDERANDO A DISTANCIA DA CAPITAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRA) | 100,00% 2.956,41 | 40,00% 1.182,56 | 30,00% 886,92 | 30,00% 886,92
3 | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO DISTRITO TRÊS IRMÃS | 100,00% 33.354,40 | 40,00% 13.341,76 | 30,00% 10.006,32 | 30,00% 10.006,32
4 | DISTRITO POTREIRITO | 100,00% 35.023,85 | 30,00% 10.507,16 | 40,00% 14.009,54 | 30,00% 10.507,16
5 | DISTRITO VILA RICA | 100,00% 412.708,73 | 30,00% 123.812,62 | 30,00% 123.812,62 | 40,00% 165.083,49
6 | MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA RAINHA DOS APÓSTOLOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 100,00% 86.074,36 | 30,00% 25.822,31 | 30,00% 25.822,31 | 40,00% 34.429,74
Porcentagem |  |  | 30,61% | 31,07% | 38,32%
Custo |  |  | 183.490,54 | 186.303,22 | 229.737,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,61% | 61,68% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 183.490,53 | 369.793,75 | 599.531,52
_______________________________________________________________